2014版水利（SL288-2014）施工监理工作最新常用表格

附录E  施工监理工作常用表格

- E.1  表格说明

E.1.1  表格可分为以下两种类型：

1  承包人用表。以CB××表示。

2  监理机构用表。以JL××表示。

E.1.2  表的标题（表名）应采用如下格式：

CB11施工放样报验单 （承包[ ]放样 号）

注1： “CB11”——表格类型及序号。

注2：“ 施工放样报验单” ——表格名称。

注3：“承包[   ]放样     号”——表格编号。其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。 ②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。③[   ]：年份，[2003]表示2003年的表格。④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。⑤“     号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：

CB11                     施工放样报验单

（华安[2003]放样003号）

- E.2  表格使用说明

E.2.1监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。

E.2.2  各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。

E.2.3  相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4  “CB01  施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。

E.2.5  承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

E.2.6表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。

E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。

- E.3  施工监理工作常用表格目录

- E.3.1  承包人常用表格目录见表E.3.1

表E.3.1  承包人常用表格目录

| 序号 | 表格名称 | 表格类型 | 表格编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工技术方案申报表 | CB01 | 承包[ ]技案 号 |
| 2 | 施工进度计划申报表 | CB02 | 承包[ ]进度 号 |
| 3 | 施工图用图计划报告 | CB03 | 承包[ ]图计 号 |
| 4 | 资金流计划申报表 | CB04 | 承包[ ]资金 号 |
| 5 | 施工分包申报表 | CB05 | 承包[ ]分包 号 |
| 6 | 现场组织机构及主要人员报审表 | CB06 | 承包[ ]机构 号 |
| 7 | 原材料/中间产品进场报验单 | CB07 | 承包[ ]报验 号 |
| 8 | 施工设备进场报验单 | CB08 | 承包[ ]设备 号 |
| 9 | 工程预付款申请单 | CB09 | 承包[ ]工预付 号 |
| 10 | 材料预付款报审表 | CB10 | 承包[ ]材预付 号 |
| 11 | 施工放样报验单 | CB11 | 承包[ ]放样 号 |
| 12 | 联合测量通知单 | CB12 | 承包[ ]联测 号 |
| 13 | 施工测量成果报验单 | CB13 | 承包[ ]测量 号 |
| 14 | 合同项目开工申请表 | CB14 | 承包[ ]合开工 号 |
| 15 | 分部工程/部分工作开工申请表 | CB15 | 承包[ ]分开工 号 |
|  | 施工安全交底记录 | CB15附件1 | 承包[ ]安交 号 |
|  | 施工技术交底记录 | CB15附件2 | 承包[ ]技交 号 |
| 16 | 工程设备采购计划申报表 | CB16 | 承包[ ]设采 号 |
| 17 | 混凝土浇筑开仓报审表 | CB17 | 承包[ ]开仓 号 |
| 18 | __工序/单元工程施工质量报验单 | CB18 | 承包[ ]质报 号 |
| 19 | 施工质量缺陷处理方案报审表 | CB19 | 承包[ ]缺方 号 |
| 20 | 施工质量缺陷处理措施计划报审表 | CB20 | 承包[ ]缺陷 号 |
| 21 | 事故报告单 | CB21 | 承包[ ]事故 号 |
| 22 | 暂停施工申请 | CB22 | 承包[ ]暂停 号 |
| 23 | 复工申请报审表 | CB23 | 承包[ ]复工 号 |
| 24 | 变更申报表 | CB24 | 承包[ ]变更 号 |
| 25 | 施工进度计划调整申报表 | CB25 | 承包[ ]进调 号 |
| 26 | 延长工期申报表 | CB26 | 承包[ ]延期 号 |
| 27 | 变更项目价格申报表 | CB27 | 承包[ ]变价 号 |
| 28 | 索赔意向通知 | CB28 | 承包[ ]赔通 号 |
| 29 | 索赔申请报告 | CB29 | 承包[ ]赔报 号 |
| 30 | 工程计量报验单 | CB30 | 承包[ ]计报 号 |
| 31 | 计日工单价报审表 | CB31 | 承包[ ]计审 号 |
| 32 | 计日工工程量签证单 | CB32 | 承包[ ]计签 号 |
| 33 | 工程进度付款申请单 | CB33 | 承包[ ]进度付 号 |
| 34 | 工程进度付款汇总表 | CB33附表1 | 承包[ ]进度总 号 |
| 35 | 已完工程量汇总表 | CB33附表2 | 承包[ ]量总 号 |
| 36 | 合同分类分项项目进度付款明细表 | CB33附表3 | 承包[ ]分类付 号 |
| 37 | 合同措施项目进度付款明细表 | CB33附表4 | 承包[ ]措施付 号 |
| 38 | 变更项目进度付款明细表 | CB33附表5 | 承包[ ]变更付 号 |
| 39 | 计日工项目月支付明细表 | CB33附表6 | 承包[ ]计付 号 |
| 40 | 施工月报表（ 年 月） | CB34 | 承包[ ]月报 号 |
| 41 | 原材料/中间产品使用情况月报表 | CB34附表1 | 承包[ ]材料月 号 |
| 42 | 原材料/中间产品检验月报表 | CB34附表2 | 承包[ ]检验月 号 |
| 43 | 主要施工设备情况月报表 | CB34附表3 | 承包[ ]设备月 号 |
| 44 | 现场人员情况月报表 | CB34附表4 | 承包[ ]人员月 号 |
| 45 | 施工质量检验月汇总表 | CB34附表5 | 承包[ ]质检月 号 |
| 46 | 施工质量缺陷月报表 | CB34附表6 | 承包[ ]缺陷月 号 |
| 47 | 工程事故月报表 | CB34附表7 | 承包[ ]事故月 号 |
| 48 | 合同完成额月汇总表 | CB34附表8 | 承包[ ]完成额 号 |
| 49 | （一级项目）合同完成额月汇总表 | CB34附表8---- | 承包[ ]完成额月 号 |
| 50 | 主要实物工程量月汇总表 | CB34附表9 | 承包[ ]实物月 号 |
| 51 | 验收申请报告 | CB35 | 承包[ ]验报 号 |
| 52 | 报告单 | CB36 | 承包[ ]报告 号 |
| 53 | 回复单 | CB37 | 承包[ ]回复 号 |
| 54 | 确认单 | CB38 | 承包[ ]确认 号 |
| 55 | 完工付款/最终结清申请单 | CB39 | 承包[ ]付结 号 |
| 56 | 工程交接申请表 | CB40 | 承包[ ]交接 号 |
| 57 | 质量保证金退还申请表 | CB41 | 承包[ ]保退 号 |

- E.3.2  监理机构常用表格目录见表E.3.2

表E.3.2  监理机构常用表格目录

| 序号 | 表格名称 | 表格类型 | 表格编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同工程开工通知 | JL01 | 监理[ ]开工 号 |
| 2 | 合同工程开工批复 | JL02 | 监理[ ]合开工 号 |
| 3 | 分部工程开工批复 | JL03 | 监理[ ]分开工 号 |
| 4 | 工程预付款支付证书 | JL04 | 监理[ ]工预付 号 |
| 5 | 批复表 | JL05 | 监理[ ]批复 号 |
| 6 | 监理通知 | JL06 | 监理[ ]通知 号 |
| 7 | 监理报告 | JL07 | 监理[ ]报告 号 |
| 8 | 计日工工作通知 | JL08 | 监理[ ]计通 号 |
| 9 | 工程现场书面通知 | JL09 | 监理[ ]现通 号 |
| 10 | 警告通知 | JL10 | 监理[ ]警告 号 |
| 11 | 整改通知 | JL11 | 监理[ ]整改 号 |
| 12 | 变更指示 | JL12 | 监理[ ]变指 号 |
| 13 | 变更项目价格审核表 | JL13 | 监理[ ]变价审 号 |
| 14 | 变更项目价格/工期确认单 | JL14 | 监理[ ]变确 号 |
| 15 | 暂停施工指示 | JL15 | 监理[ ]停工 号 |
| 16 | 复工通知 | JL16 | 监理[ ]复工 号 |
| 17 | 索赔审核表 | JL17 | 监理[ ]索赔审 号 |
| 18 | 索赔确认单 | JL18 | 监理[ ]索赔确 号 |
| 19 | 工程进度付款证书 | JL19 | 监理[ ]进度付 号 |
| 20 | 工程进度付款审核汇总表 | JL19附表1 | 监理[ ]付款审 号 |
| 21 | 合同解除付款核查报告 | JL20 | 监理[ ]解付 号 |
| 22 | 完工付款/最终结清证书 | JL21 | 监理[ ]付结 号 |
| 23 | 质量保证金退还证书 | JL22 | 监理[ ]保退 号 |
| 24 | 施工图纸核查意见单 | JL23 | 监理[ ]图核 号 |
| 25 | 施工图纸签发表 | JL24 | 监理[ ]图发 号 |
| 26 | 监理月报 | JL25 | 监理[ ]月报 号 |
| 27 | 合同完成额月统计表 | JL25附表1 | 监理[ ]完成统 号 |
| 28 | 工程质量评定月统计表 | JL25附表2 | 监理[ ]评定统号 |
| 29 | 工程质量平行检测试验月统计表 | JL25附表3 | 监理[ ]平行统号 |
| 30 | 变更月报表 | JL25附表4 | 监理[ ]变更统号 |
| 31 | 监理发文月统计表 | JL25附表5 | 监理[ ]发文统号 |
| 32 | 监理收文月统计表 | JL25附表6 | 监理[ ]收文统号 |
| 33 | 旁站监理值班记录 | JL26 | 监理[ ]旁站号 |
| 34 | 监理巡视记录 | JL27 | 监理[ ]巡视号 |
| 35 | 工程质量平行检测记录 | JL28 | 监理[ ]平行号 |
| 36 | 工程质量跟踪检测记录 | JL29 | 监理[ ] 跟踪号 |
| 37 | 见证取样跟踪记录 | JL30 | 监理[ ]见证号 |
| 38 | 安全检查记录 | JL31 | 监理[ ]安检号 |
| 39 | 工程设备进场开箱验收单 | JL32 | 监理[ ]设备号 |
| 40 | 监理日记 | JL33 | 监理[ ]日记号 |
| 41 | 监理日志 | JL34 | 监理[ ]日志号 |
| 42 | 监理机构内部会签单 | JL35 | 监理[ ]内签号 |
| 43 | 监理发文登记表 | JL36 | 监理[ ]监发号 |
| 44 | 监理收文登记表 | JL37 | 监理[ ]监收号 |
| 45 | 会议纪要 | JL38 | 监理[ ]纪要号 |
| 46 | 监理机构联系单 | JL39 | 监理[ ]联系号 |
| 47 | 监理机构备忘录 | JL40 | 监理[ ]备忘号 |

CB01                            施工技术方案申报表

（承包[    ]技案     号）

合同名称:                                           合同编号：

致（监理机构）： 我方今提交工程（名称及编码）的: 附：□ 施工组织设计 □ 施工措施计划 □ 专项施工方案 □ 度汛方案 □ 灾害应急预案 □ 施工工艺试验方案 □ 专项检测试验方案 □ 工程测量施测计划和方案 □ 工程放样计划和方案 □ 变更实施方案 □ □ □ □ 请贵方审批。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB02                                施工进度计划申报表

（承包[    ]进度     号）

合同名称:                                              合同编号：

致（监理机构）： 我方今提交工程（名称及编码）的： - 施工总进度计划 - 年施工进度计划 - 月施工进度计划 □专项施工进度计划（如：度汛计划、赶工计划等） □ □ 请贵方审批。 附件： 1. 施工进度计划。 2. 图表、说明书共页。 3. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB03                                 施工用图计划申报表

（承包[    ]图计     号）

合同名称:                                              合同编号：

致（监理机构）： 我方今提交工程（名称及编码）的： - （总）用图计划 - 时段用图计划 请贵方审核。 附件：1.用图计划。 2. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB04                              资金流计划申报表

（承包[    ]资金     号）

合同名称：                                            合同编号：

| 致（监理机构）: 我方今提交工程项目的资金流计划。请贵方审核。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 | 月 | 工程预付款和工程材料预付款 （元） | 完成工作量付款 （元） | 质量保证金扣留 （元） | 预付款扣还 （元） | 其他 （元） | 应得付款 （元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：资金计划使用编制说明。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB05                             施工分包申报表

（承包[    ]分包     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 致（监理机构）： 根据施工合同约定和工程需要，我方拟将本申请表中所列项目分包给所选分包人，经考察,所选分包人具备按照合同要求完成所分包工程的资质、经验、技术与管理水平、资源和财务能力，并具有良好的业绩和信誉，请贵方审核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同工程量清单项目编号 | 分包工作名称 | 单位 | 合同 工程量 | 合同 单价 （元） | 合同 金额 （元） | 分包工作金额 （元） | 分包工作金额占签约合同价的比例（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件： 分包人简况（包括分包人资质、业绩、经验、能力、信誉、财务，主要人员经历等资料） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式   份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。

2.本表中的分包工作金额=合同单价×分包工程量。

CB06                        现场组织机构及主要人员报审表

（承包[    ]机构     号）

合同名称：                                            合同编号：

致（监理机构）: 现提交第次现场机构及主要人员报审表，请贵方审查。 附件：1.组织机构图。 2.部门职责及主要人员数量、分工。 3.人员清单及其资格或岗位证书。 4. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审查意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： /副总监理工程师： 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审查后，发包人份、监理机构份、

承包人份。

CB07                            原材料/中间产品进场报验单

（天河[ 2016 ]报验 01 号）

合同名称：兰州新区南部生态绿化2#供水管线工程第二标段    合同编号：LZXQ-NBLHGS-2016-02

| 致（监理机构）：甘肃水利工程建设监理咨询中心兰州新区南部生态绿化2#供水管线工程监理部 我方于 年 月 日进场的原材料/中间产品如下表。拟用于下述部位： 1、镇墩；2、分水阀井；3、进排气阀井；4、检查进；5、10%水泥土。 经自检，符合合同要求，请贵方审核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 原材料/中间产品名称 | 原材料/中间产品来源、 产地 | 原材料/中间产品规格 | 用途 | 本批原材料/中间产品数量 | 承包人试验 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 试样 来源 | 取样 地点 | 取样 日期 | 试验 日期 | 试验结果 | 质检 负责人 |
| 1 | 钢筋 | 酒泉 | §6.5mm |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋 | 酒泉 | §8mm |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢筋 | 酒泉 | §10mm |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋 | 酒泉 | §12.0mm9m |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋 | 酒泉 | §14.0mm9m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 钢筋 | 酒泉 | §16.0mm9m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋 | 酒泉 | §20.0mm9m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋 | 酒泉 | §22.0mm9m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 附件：1.质量证明文件。 2.进场原材料/中间产品外观验收检查记录。 3.检测报告。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理/技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： □ 同意进场使用 □ 不同意进场使用 理由： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB08                            施工设备进场报验单

(承包[    ]设备     号)

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 我方于年月日进场的施工设备如下表。拟用于的施工。 经自检，符合合同要求，请贵方审核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 进场日期 | 完好状况 | 设备权属 | 生产能力 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：1、进场施工设备照片 2、进场施工设备生产许可证 3、进场施工设备产品合格证（特种设备应提供安全检定证书） 4、操作人员资格证 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理 技术负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查意见： □ 同意进场使用 □ 不同意进场使 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审签后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB09                             工程预付款申请单

（承包[   ]工预付　号）

合同名称：                                              合同编号：

致（监理机构）： 我方承担的合同工程，依据施工合同约定，已具备工程预付款支付条件，现申请支付第次工程预付款，计（大写） 元（小写元）。请贵方核查。 附件：1.已具备工程预付款支付条件的证明材料: 2.计算依据及结果。 3. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发工程预付款支付证书。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，随同审批意见，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB10                               材料预付款报审表

（承包[    ]材预付     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 致（监理机构）： 我方已采购下列材料并进场，经自检和监理机构审核，材料的质量和储存条件符合合同约定并验点入库，特申请材料预付款，请贵方核查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 付款凭据编号 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次申请材料预付款金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件：1.材料报验单份。 2.材料付款凭据复印件张。 3. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经审核，本次材料预付款额为（大写）元（小写 元），随工程进度付款一同支付。 监 理 机 构:（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式   份，由承包人填写，作为CB33表的附表，一同流转，审批结算时用。

CB11                               施工放样报验单

（承包[    ]放样     号）

合同名称：                                                合同编号：

| 致（监理机构）： 根据合同要求，我方已完成的施工放样工作，经自检合格，请贵方审核。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号或位置 | 工程或部位名称 | 放样内容 | 备 注 |
| 附件： □ 开挖或建筑物放样测量成果 □ 金属结构安装放样测量成果 □ 机电设备安装放样测量成果 □ 承包人：（现场机构名称及盖章） 技术负责人：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审核意见： 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB12                               联合测量通知单

（承包[    ]联测   号）

合同名称：                                           合同编号：

致（监理机构）： 根据合同约定和工程进度，我方拟进行工程测量工作，请贵方派员参加。 施测工程部位： 项目工作内容： 任务要点： 施测计划时间：年月日至年月日 承包人：（现场机构名称及盖章） 技术负责人：（签名） 日期： 年 月 日

□ 拟于年月日派监理人员参加测量 □ 不派人参加联合测量，你方测量后将测量结果报我方审核。 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签署后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB13                             施工测量成果报验单

（承包[    ]测量   号）

合同名称：                                             合同编号：

致（监理机构）: 我方已完成 □施工控制测量/ □工程计量测量/ □地形测量/ □施工期变形监测的施工测量工作，经自检合格，请贵方审核。 施测部位： 施测说明： 附件： □施工控制测量; □工程计量测量; □地形测量; 施工期变形监测. 1.测量数据 2.数据分析及平差成果; 1．工程量计算表 2．断面图 3. 其他; 1.测量数据 2.数据分析及成果（数据处理方法、断面图或地形图）; 1.观测数据 2.数据分析及评价. 承包人：（现场机构名称及盖章） 技术负责人：（签名） 日期： 年 月 日

审核意见： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式   份，由承包人填写，监理机构审核后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB14                             合同项目开工申请表

（承包[    ]合开工     号）

合同名称：                                             合同编号：

致（监理机构）： 我方承担的合同工程，已完成了各项准备工作，具备了开工条件，现申请开工，请贵方审批。 附件：合同工程开工申请报告 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审核后另行批复。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB 15                            分部工程开工申请表

（承包[    ]分开工     号）

合同名称：                                          合同编号：

| 致（监理机构）: □分部工程/ □分部工程部分工作 已具备开工条件，施工准备已就绪，请贵方审批。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请开工分部工程 名称、编码 |  |  |  |
| 承包人 施工 准备 工作 自检 记录 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  | 1 | 施工技术交底和安全交底情况 |  |
|  | 2 | 主要施工设备到位情况 |  |
|  | 3 | 施工安全、质量保证措施落实情况 |  |
|  | 4 | 工程设备检查和验收情况 |  |
|  | 5 | 原材料,中间产品质量及准备情况 |  |
|  | 6 | 现场施工人员安排情况 |  |
|  | 7 | 风、水、电等必须的辅助生产设施准备情况 |  |
|  | 8 | 场地平整、交通、临时设施准备情况 |  |
|  | 9 | 测量放样情况 |  |
|  | 10 | 工艺试验情况 |  |
| 附件：□分部工程施工措施计划 □分部工程进度计划 □确认的工艺试验成果 □施工安全交底记录 □施工技术交底记录 □申请开工的部分工作清单（对分部工程部分工作 开工情况） □ □ 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 审核后另行批复。 监理机构： （名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB15附件1                         施工安全交底记录

（承包[    ]安交     号）

合同名称：                                          合同编号：

| 单位工程名称 |  | 承包人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 施工内容 |  |
| 主持人/交底人 | / | 时间/地点 | / |
| 1.施工安全交底依据文件清单： （法律、法规、规章、工程建设标准强制性条文、合同文件、施工组织设计及施工措施计划中的安全技术措施、专项施工方案、施工现场临时用电方案等。） 2.施工安全交底内容： |  |  |  |
| 施工安全交底记录： 记录人： |  |  |  |
| 与会人员签名： |  |  |  |

说明：可加附页。

CB15附件2                         施工技术交底记录

（承包[    ]技交     号）

合同名称：                                             合同编号：

| 单位工程名称 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  | 施工内容 |  |
| 主持人/交底人 | / | 时间/地点 | / |
| 1.施工技术交底依据文件清单： （合同文件、工程建设标准强制性条文、施工图纸、施工组织设计、施工措施计划等。） 2.施工技术交底内容： （设计要求和质量标准交底、作业指导书交底等。） |  |  |  |
| 施工技术交底记录： 记录人： |  |  |  |
| 与会人员签名： |  |  |  |

说明：可加附页。

CB16                          工程设备采购计划报审表

（承包[    ]设采     号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 致（监理机构）： 根据合同进度计划，我方将按下表进行工程设备采购，请贵方审核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 拟采购 日期 | 计划进场日期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： /副总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB17                            混凝土浇筑开仓报审表

（承包[    ]开仓     号）

合同名称：                                                 合同编号：

| 致（监理机构）： 我方下述工程混凝土浇筑准备工作已就绪，请贵方审批。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  |  |  | 分部工程名称 |  |
| 单元工程名称 |  |  |  | 单元工程编码 |  |
| 申 报 意 见 | 主要内容 |  | 准备情况 |  |  |
|  | 备料情况 |  |  |  |  |
|  | 施工配合比 |  |  |  |  |
|  | 检测装备 |  |  |  |  |
|  | 基面/施工缝处理 |  |  |  |  |
|  | 钢筋制安 |  |  |  |  |
|  | 模板支立 |  |  |  |  |
|  | 细部结构 |  |  |  |  |
|  | 预埋件（含止水安装、监测仪器安装） |  |  |  |  |
|  | 混凝土系统准备 |  |  |  |  |
|  | 附：自检资料 承包人：（现场机构名称及盖章） 现场负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监 理 机 构 意 见 | 审批意见 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审批后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB18              工序/单元工程施工质量报验单

（承包[    ]质报     号）

合同名称：                                           合同编号：

| 致（监理机构）： □ 工序/□ 单元工程已按合同要求完成施工，经自检合格，报请贵方复核。 附：□ 工序施工质量评定表 □ 工序施工质量检查、检测记录 □ 单元工程施工质量评定表 □ 单元工序施工质量检查、检测记录 承包人：（现场机构名称及盖章） 质检负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 监理机构意 见 | 复核结果： □同意进入下一工序 □不同意进入下一工序 □同意进入下一单元工程 □不同意进入下一单元工程 附件：监理复核支持材料。 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构复核后，监理机构份、返承包人份。

CB19                         施工质量缺陷处理方案报审表

（承包[    ]缺方     号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构） 我方今提交施工质量缺陷处理方案，请贵方审批。 附件：1.施工质量缺陷处理方案。 2. 承 包 人：（现场机构名称及）： 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 监理机构 意见 | 监 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 设代机构 意见 | 设代机构：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 发包人意见 | 承包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1.本表由承包人填写，应经监理机构批准，必要时由设代机构和发包人确认。

2.本表一式份，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB20                         施工质量缺陷处理措施计划报审表

（承包[    ]缺陷     号）

合同名称：                                           合同编号：

| 致（监理机构）： 我方今提交工程的施工质量缺陷处理措施计划报审表，请贵方审批。 附件：施工质量缺陷处理方案。 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 |  | 分部工程名称 |  |
| 单元工程名称 |  | 单元工程编码 |  |
| 质量缺陷 工程部位 |  |  |  |
| 质量缺陷情况简要说明 |  |  |  |
| 拟采用的施工质量缺陷处理措施计划简述 |  |  |  |
| 缺陷处理时段 | 年 月 日至年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包方填写，监理机构审批后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB21                               事 故 报 告 单

（承包[    ]事故     号）

合同名称：                                          合同编号：

致（监理机构）： 年月日时，在发生事故，现将事故发生情况报告如下： 1.事故简述： 2.已经采取的应急措施 3.初步处理意见： 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构意见： 监 理 机 构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签署意见后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB22                            暂停施工报审表

（承包[    ]暂停     号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 由于发生本申请所列原因,造成工程无法正常施工，依据施工合同约定，我方申请对所列工程项目暂停施工。 附件： 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 暂停施工工程项目 范围/部位 |  |
| 暂停施工原因 |  |
| 引用合同条款 |  |
| 审批意见： 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审批后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB23                              复工申请报审表

（承包[    ]复工     号）

合同名称：                                                  合同编号：

致（监理机构）： 工程项目，依据□暂停施工指示(监理[ ] 停工 号)/□ 批准的暂停施工报审表（承包[ ]暂停 号）后，已于年月日时暂停施工。鉴于致使该工程的停工因素已经消除，复工准备工作已就绪，特申请复工，请贵方审批。 附件：1.停工因素消除情况说明。 2.复工条件情况说明。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审批意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，报送监理机构审批后，随同审批意见，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB24                               变 更 申 请 表

（承包[    ]变更     号）

合同名称：                                          合同编号：

致（监理机构）： 我方□根据贵方变更意向书/□依据贵方变更指示（监理[ ]变指 号）/□由于 原因，现提交□变更实施方案/□变更建议书，请贵方审批。 附件：□变更建议书（承包人提出的变更建议，应附变更建议书）。 □变更实施方案（承包人收到监理机构发出的变更意向书或变更指示，应提交变更实施方案）。 承 包 人： （现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构另行签发审批意见： 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB25                            施工进度计划调整申报表

（承包[    ]进调     号）

合同名称：                                          合同编号：

致（监理机构）： 我方现提交工程项目施工进度调整计划，请贵方审批。 附件：施工进度调整计划（包括调整理由、形象进度、工程量、资源投入计划等） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构审批后，随同审批意见，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB26                              延长工期申报表

（承包[    ]延期     号）

合同名称：                                         合同编号：

致（监理机构）： 由于本申报表附件所列原因，根据施工合同约定及相关规定，我方要求对合同工程工期延长天，完工日期从年月日延至年月日，请贵方审批。 附件： 1.延长工期申请报告（说明原因、依据、计算过程及结果等）。 2.证明材料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审批意见。 监理机构： （名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB27                            变更项目价格申报表

（承包[    ]变价     号）

合同名称：                                            合同编号：

| 致（监理机构）： 根据工程变更指示（监理[ ]变指 号）的工程变更内容，对下列项目价格申报如下，请贵方审核。 附件：变更价格报告（变更估价原则、编制依据及说明、单价分析表） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 申报价格（单价或合价） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 监理机构另行签发审核意见： 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写。监理机构签收后，发包人份、监理机构份，承包人份。

CB28                             索 赔 意 向 通 知

（承包[    ]赔通     号）

合同名称：                                           合同编号：

致（监理机构）： 由于原因，根据施工合同的约定，我方拟提出索赔申请，请贵方审核。 附件：索赔意向书（包括索赔事件及影响，索赔依据、索赔要求等）。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理意见： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签字） 日期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签署意见后，承包人份、监理机构份、发包人份。

CB29                             索 赔 申 请 报 告

（承包[    ]赔报     号）

合同名称：                                          合同编号：

致（监理机构）： 根据有关规定和施工合同的约定，我方对事件，申请□赔偿金额为（大写）元（小写元）/□索赔工期 天，请贵方审核。 附件：索赔报告，主要内容包括： 1.索赔事件简述及索赔要求。 2.索赔依据。 3.索赔计算。 4.索赔证明材料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构将另行签发审核意见： 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。

CB30                               工程计量报验单

（承包[    ]计报   号）

合同名称：                                            合同编号：

| 致（监理机构）： 我方按施工合同约定，完成了下列项目的的施工，其工程质量经检验合格，并依据合同进行了计量。现提交计量结果，请贵方审核。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同分类分项项目（含变更项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目编号 |  | 项目名称 |  | 单位 | 申报工程量 | 监理核实工程量 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 合同措施项目（含变更项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编号 |  | 项目名称 |  |  | 合价 | 本次申报 | 监理核实 | 备注 |
| 附件：计量测量、计算等资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 监 理 机构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由承包人填写，监理机构审核后，发包人份，监理机构份，承包人份，作为当月已完工程量汇总表的附件使用。

2.本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是只合同工程量清单的项目编号。

CB31                              计日工单价报审表

（承包[    ]计审  号）

合同名称：                                         合同编号：

| 致（监理机构）： 我方按要求完成了下列计日工项目，现按施工合同约定申报计日工单价，请贵方审核。 附件：单价分析表。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计日工内容 | 单位 | 申报单价 | 监理审核单价 | 发包人核准单价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 核准意见： 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，针对施工合同中未明确约定单价的计日工，报监理机构审核、发包人核准后，发包人份、监理机构份，承包人份，结算时用作附件。

CB32                             计日工工程量签证单

（承包[    ]计签    号）

合同名称：                                         合同编号：

| 致（监理机构）： 我方按计日工工作通知（监理[ ]计通 号）实施了下列所列项目，现按施工合同约定申报年月日的计日工程量，请贵方审核。 附件：□人员工作明细 □材料使用明细 □施工设备使用明细 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程项目名称 | 计日工内容 | 单位 | 申报工程量 | 核准工程量 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 监理机构：（现场机构名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人每个工作日完成后填写，经监理机构审核后，发包人份、监理机构份、承包人份，作结算时使用。

CB33                              工程进度付款申请单

（承包[   ]进度付   号）

合同名称：                                             合同编号：

致（监理机构）： 我方今申请支付年月工程进度付款，总金额为（大写）元(小写元)，请贵方审核。 附件： 1.工程进度付款汇总表。 2.已完工程量汇总表。 3.合同分类分项项目进度付款明细表。 4.合同措施项目进度付款明细表。 5.变更项目进度付款明细表。 6.计日工项目进度付款明细表。 7.索赔确认单清单。 8.其他。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审核后，监理机构将另行签发工程进度付款证书。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本申请书及附表一式份，由承包人填写。经监理机构审核后，作为工程进度付款证书的附件报送发包人批准。

CB33附表1                        工程进度付款汇总表

（承包[    ] 进度总     号）

合同名称：                                           合同编号：

| 项 目 |  | 截止上期末 累计完成额 （元） | 本期申请金额（元） | 截止本期末 累计完成额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付款金额 | 合同分类分项项目 |  |  |  |  |
|  | 合同措施项目 |  |  |  |  |
|  | 变更项目 |  |  |  |  |
|  | 计日工项目 |  |  |  |  |
|  | 索赔项目 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 工程预付款 |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 价格调整 |  |  |  |  |
|  | 延期付款利息 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 应支付金额合计 |  |  |  |  |  |
| 扣除 金额 | 工程预付款 |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 |  |  |  |  |
|  | 违约赔偿 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 扣除金额合计 |  |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额 |  |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。

CB33附表2                        已完工程量汇总表

（承包[    ]量总   号）

合同名称：                                       合同编号：

| 致（监理机构）： 我方现报送本期已完工程量汇总表如下表，请贵方审核 附件：工程计量报验单 （1）承包[ ]计报 号 （2）承包[ ]计报 号 （3） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同分类分项项目（含变更项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目编号 |  | 项目名称 | 单位 | 合同 工程量 | 截止上期末累计 | 承包人申报 工程量 |  | 监理人审核 工程量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本期申报 | 截止本期末累计 | 监理审核 | 截止本期末累计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 合同措施项目（含变更项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 编号 |  | 项目名称 |  | 合价 | 合同 工程量 | 截止上期末累计 | 承包人申报 |  | 监理审核 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本期申报 | 截止本期末累计 | 监理 审核 | 截止本期末累计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由承包人依据已签认的工程计量报验单填写，监理机构审核后，作为CB33的附表。

2.本表中的项目编码是指《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）中的项目编码，项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 33附表3                  合同分类分项项目进度付款明细表

（承包[    ]分类付     号）

合同名称：                                              合同编号：

| 致：（监理机构） 本期合同分类分项项目进度付款明细表如下表，我方申请支付的合同分类分项项目进度付款总金额为：（大写）元(小写元)，请审核。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目 名称 | 单位 | 合同 工程量 | 合同 价格（元） | 截止上期末 累计完成 |  | 本期承包人 申报 |  |  | 本期监理审核 意见 |  |  | 截止本期末 累计完成 |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程 量 | 金额（元） | 单价 （元） | 工程量 | 金额（元） | 单价（元） | 工程量 | 金额 （元） | 工程量 | 金额（元） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。

2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB33附表4                  合同措施项目进度付款明细表明细表

（承包[    ]措施付     号）

合同名称：                                                    合同编号：

| 致（监理机构）： 本期合同措施项目进度付款明细表如下表，我方申请支付的合同措施项目进度付款总金额为（大写）元（小写元），请贵方审核。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签字） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 名称 | 合同 金额（元） | 截至上期末 累计支付 金额 （元） | 本期申报 支付金额（元） | 监理审核 本期支付金额 （元） | 截止本期末累计支付 金额 （元） | 支付 比例 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表，一同流转、审批结算时用。

CB 33附表5                      变更项目进度付款明细表

（承包[    ]变更付     号）

合同名称：                                            合同编号：

| 致（监理机构）： 根据下列变更指示，变更项目价格/工期确认单和工程量计量报验单，现申请变更项目付款总金额为（大写）元（小写元），请贵方审核。 1.变更指示： - 监理[ ]变指 号， - 监理[ ]变指 号， 2.变更项目价格/工期确认单 （1）监理[ ]变确 号， （2）监理[ ]变确 号， （3） 3.工程计量报验单 - 承包[ ]计报 号 - 承包[ ]计报 号 （3） 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 变更项目编号 | 变更项目名称 | 单位 | 截止上期末 累计完成 |  | 本期承包人申报 |  |  | 本期监理审核意见 |  |  |  | 截至本期末 累计完成 |  |
|  |  |  |  | 工程量 | 金额（元） | 价格 （单价或合价）（元） | 工程量 | 金额（元） | 价格 （单价或合价）（元） |  | 工程量 | 金额（元） | 工程量 | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为CB 33表的附表，一同流转、审批结算时用。

CB33附表6                     计日工项目进度付款明细表

（承包[    ]计日付     号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 现申报本期计日工项目进度付款，总金额为（大写）元（小写元），请贵方审核。 附件：1.本期计日工工作量汇总表（汇总计日工工程量签证单） 2.计日工单价报审表 （1）承包[ ]计审 号 （2）承包[ ]计审 号 承 包 人：（现场机构名称及盖章）： 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计日工内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 承包人申报金额（元） | 监理人 审核金额 （元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见详见上表监理审核意见栏。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由承包人填写，作为CB33的附表。

2.本表的单价依据合同或计日工单价报审表填写。

CB 34                          施工月报表（   年   月）

（承包[    ]月报  号）

合同名称：                                               合同编号：

致（监理机构）： 现呈报我方编写的年月施工月报（年月日至年月日），请贵方审阅。 附件：施工月报 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到（承包人全称）所报年月的施工月报及附件共份。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

注：本表一式份，由承包人填写，每月日前报监理机构，监理机构签收后返回承包人份，发包人份，监理机构份。

施工月报

年第期

年　　月　日至　　年　　月　　日

工程名称：

合同编号：

承 包 人：          （现场机构名称及盖章）

项目经理：

日期：年月日

目  录

1．综述

2．现场机构运行情况

3．工程总体形象进度

4．工程施工内容

5．工程施工进度

6．工程施工质量

7．完成合同工程量及金额

8．安全、文明施工及施工环境管理

9．现场资源投入等合同履约情况

10．下月进度计划及工作安排

11．需解决或协商的问题及建议

12．施工大事记

13．附表

（1）原材料/中间产品使用情况月报表

（2）原材料/中间产品检验月报表

（3）主要施工设备情况月报表

（4）现场人员情况月报表

（5）施工质量检测月汇总表

（6）施工质量缺陷月报表

（7）工程事故月报表

（8）合同完成额月汇总表

（9）主要实物工程量月汇总表

CB34附表1                    原材料/中间产品使用情况月报表

（承包[    ]材料月     号）

合同名称：                                           合同编号：

| 材料名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 上月 库存 | 本月 进货 | 本月 消耗 | 本月 库存 | 下月计划用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 材 | 型材 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |
| 木 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炸 药 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表2                    原材料/中间产品检验月报表

（承包[    ]材检月     号）

合同名称：                                           合同编号：

| 材料名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 检验量 | 检验 日期 | 检验内容及方法 | 检验结果 | 检验机构 | 质量 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 泥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粉煤灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 材 | 型材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木 材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柴 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汽 油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 炸 药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表3                    主要施工设备情况月报表

（承包[    ]设备月     号）

合同名称：                                           合同编号：

| 序号 | 名称 |  | 型号/规格 | 计划数量（台） | 实际数量（台） | 完好率 （%） | 是否满足合同要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表4                       现场人员情况月报表

（承包[    ]人员月     号）

合同名称：                                            合同编号：

| 序 号 | 部门 | 人员类别 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理人员 | 技术人员 | 特种作业人员 | 普通作业人员 | 其他辅助人员 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人： （现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表5                       施工质量检测月汇总表

（承包[    ]质检月   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 序号 | 检测部位 | 检测项目 | 检测数量 | 检测日期 | 检测结果 | 质量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB34附表6                        施工质量缺陷月报表

（承包[    ]缺陷月   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 序号 | 质量缺陷部位 | 质量缺陷类别 | 缺陷检测情况 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 承包人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB 34附表7                           工程事故月报表

（承包[    ]事故月     号）

合同名称：                                               合同编号：

| 序号 | 事故发生时间 | 事故 地点 | 事故的工程影响 | 事故等级 | 直接损失金额或处理成本（元） | 人员伤亡（人） |  | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 死亡 | 重伤 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB 34附表8                       合同完成额月汇总表

（承包[    ]完成额     号）

合同名称：                                          合同编号：

| 序号 | 项目编号 | 一级项目 | 合同 金额（元） | 截至上月末累计完成额（元） | 截至上月末 累计完成额 比例 | 本月 完成额（元） | 截至本月末累计完成额（元） | 截至本月末累计完成额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

2.本表的一级项目指核工程工程量清单中的分类工程，一级项目合同完成额依据CB34附表8-汇总表填写。

3.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 34附表8—（一级项目名称）合同完成额月汇总表

（承包[    ]完成额月     号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 序号 | 项目编号 | 二级项目 | 合同 金额（元） | 截至上月末累计完成额（元） | 截至上月末累计完成额比例 | 本月 完成额（元） | 截至本月末累计完成额（元） | 截至本月末累计完成额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由承包人填写，作为合同完成额月汇总表的附件一同上报。

2.本表的二级项目指合同工程量清单中的分项工程。

3.本表做为CB34的附表，根据一级项目数量依次编码。

4.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

CB 34附表9                    主要实物工程量月月汇总表

（承包[    ]实物月    号）

合同名称：                                                  合同编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 截至上月末累计完成 工程量 | 截至上月末完成工程量比例 | 本月完成工程量） | 截至本月末累计完成 工程量 | 截至本月末 累计完成 工程量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方回填 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 石方开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 石方回填 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土浇筑 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 部门负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，作为《施工月报》的附件一同上报。

CB35                               验收申请报告

（承包[    ]验报     号）

合同名称：                                       合同编号：

| 致（监理机构）： 工程项目已于年月日完工，未处理的遗留问题不影响本次验收评定并编制了处理措施计划，验收报告，资料已准备就绪，现申请验收。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| □合同项目完工验收 □单位工程验收 □分部工程验收 □ | 验收工程名称、编码 | 申请验收时间 |
| 附件：1.前期验收遗留问题处理情况； 2.未处理遗留问题的处理措施计划； 3.验收报告、资料。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 监理机构将另行签发审核意见。 监理机构：（名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

CB36                               报   告   单

（承包[    ]报告     号）

合同名称：                                            合同编号：

报告事由： 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

发包人意见： 发包人： （名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式份，由承包人填写，监理机构、发包人签署意见后，发包人份、监理机构份，承包人份。

2.如报告单涉及设计等其他单位的，可另行增加意见栏。

CB37                                回   复   单

（承包[    ]回复   号）

合同名称：                                            合同编号：

致： （监理机构） 我方于年月日收到 （监理文件文号）关于 的 □通知 / □指示，回复如下： （应包括对监理 □通知 / □指示确认与否，如确认，应依据监理□通知 /□指示编制工作计划；如不确认，应说明理由。） 附件：1. 2. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

审核意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

注：1.本表一式份，由承包人填写。监理机构审核后，承包人份、监理机构份。

2.本表主要用于承包人对监理机构发出的监理通知、指示的回复。

CB38                               确   认   单

（承包[    ]确认   号）

合同名称：                                          合同编号：

致： （监理机构） 按照贵方审核通过的关于 的工作计划（回复单编号：承包[ ]回复 号，或监理文件编号），我方已完成相关工作，执行情况如下，请贵方确认。 （完成情况说明） 附件：1. 2. 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

确认意见： 监 理 机 构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

注：1.本表一式份，由承包人填写，监理机构确认后，承包人份、监理机构份。

2.本表主要用于承包人对监理机构发出的监理通知、指示的执行情况确认。

CB39                           完工付款/最终结清申请单

（承包[    ]付结   号）

合同名称：                                             合同编号：

致（监理机构）： 依据施工合同约定，我方已完成合同工程工程的施工，收到发包人签发的 □合同工程完工证书/□缺陷责任期终止证书。现申请该工程的 □完工付款/□最终结清/□临时付款。 经核计，我方共应获得工程价款合计为（大写）元（小写元）截至本次申请已得到各项付款金额总计为（大写）元（小写元）现申请□完工付款/□最终结清/□临时付款金额总计为（大写）元（小写元）。请贵方审核。 附件：计算资料、证明文件等。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

监理机构审核后，另行签发意见。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份，监理机构份、承包人份。

CB40                               工程交接申请表

（承包[   ] 交接   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 合同工程已于年月日通过完工验收，并形成了合同工程完工验收鉴定书，现提交交接申请，请贵方审批。 附件：1.交接项目清单 2.合同工程完工验收前临时交接项目清单（若有）。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 监理机构意见 | 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 发包人意见 | 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |

说明：1.本表一式份，由承包人填写，监理机构、发包人审签后，承包人份，监理机构份、发包人份。

2.发包人同意工程交接后，另行签发工程交接证书。

3.合同工程完工验收前临时交接的项目，可参照本表。

CB41                               质量保证金退还申请表

（承包[   ] 保退     号）

合同名称：                                             合同编号：

| 致（监理机构）： 根据施工合同约定，我方申请退还质量保证金金额为（大写）元（小写元），请贵方审核。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退还质量 保证金已 具备的条件 | □于年月日签发合同工程完工证书 □于年月日签发缺陷责任期终止证书 □ |  |
| 质量保证金 退还金额 | 质量保证 金总金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） |
|  | 已退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） |
|  | 尚应扣留 的金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） 扣留的原因： □施工合同约定 □未完工程或缺陷 □ |
|  | 应退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： ） |
| 承包人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 监理机构审核后将另行签发。 监理机构：（名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |

说明： 本表一式份，由承包人填写，监理机构签收后，发包人份，监理机构份、承包人份。

- E.5监理机构常用表格推荐格式

JL01                                 合同工程开工通知

（监理[   ]开工   号）

合同名称：                                               合同编号：

致（承包人）： 根据施工合同约定，现签发合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同合同工程开工申请表》。 该合同工程的开工日期为年月日。 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到合同工程开工通知。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

JL02                            合同工程开工批复

（监理[   ]合开工   号）

合同名称：                                            合同编号：

致（承包人）： 贵方年月日报送的工程合同工程开工申请（承包[ ]合开工 号）已经通过审核，同意贵方按施工进度计划组织施工。 批复意见：（可附页） 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到合同工程的开工批复。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

JL03                                分部工程开工批复

（监理[   ]分开工   号）

合同名称：                                               合同编号：

致（承包人现场机构）： 贵方年月日报送的□分部工程/□分部工程部分工作开工申请表（承包[ ]分开工 号）已经通过审核，同意开工。 批复意见：（可附页） 监 理 机 构：（名称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到□分部工程/□分部工程部分工作的开工批复。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写。承包人签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

JL04                               工程预付款支付证书

（监理[   ]工预付   号）

合同名称：                                               合同编号：

致（发包人）： 鉴于□工程预付款担保已获得贵方确认/□合同约定的第次工程预付款条件已具备。根据施工合同约定，贵方应向承包人支付第次工程预付款,金额为（大写 ）元（小写）元。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： （签名） 日 期： 年 月 日

发包人审批意见： 发 包 人：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式份，由监理机构填写，发包人份，监理机构份、承包人份。

JL05                                批  复  表

（监理[   ]批复   号）

合同名称：                                          合同编号：

致（承包人现场机构）： 贵方于年月日报送的（文号）,经监理机构审核，批复意见如下： 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师： /监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

今已收到监理[ ]批复 号。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。

2.一般批复由监理工程师签发，重要批复由总监理工程师签发。

JL06                               监  理  通  知

（监理[   ]通知   号）

合同名称：                                               合同编号：

致：（承包人现场机构） 事由： 通知内容： 附件：1. 2. 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： /监理工程师： （签名） 日期： 年 月 日

承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本通知一式份，由监理机构填写，发包人份、监理机构份、承包人份。

JL07                               监  理  报  告

（监理[    ]报告   号）

合同名称：                                         合同编号：

致：（发包人） 事由： 报告内容： 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

就贵方报告事宜答复如下： 发 包 人：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式份，由监理机构填写，发包人批复后留份，退回监理机构份。

2.本表可用于监理机构认为需报请发包人批示的各项事宜。

JL08                              计日工工作通知

（监理[    ]计通   号）

合同名称：                                          合同编号：

| 致：（承包人现场机构） 依据合同约定，经发包人批准，现决定对下列工作按计日工予以安排，请据以执行。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目或内容 | 计划工作时间 | 计价及付款方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 我方将按通知执行。 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由监理机构填写，承包人签署后，发包人份，监理机构份、承包人份。

2.本表计价及付款方式填写“按合同计日工单价支付”或“双方协商”。

JL09                             工程现场书面通知

（监理[    ]现通   号）

合同名称：                                        合同编号：

致：（承包人现场机构） 事由： 通知内容 监理机构：（名称及盖章） 监理工程师： /监理员：（签名） 日期： 年 月 日

承包人意见： 承 包 人： （名称及盖章） 现场负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：1.本表一式份，由监理机构填写，承包人签署意见后，监理机构份、承包人份。

2.本表一般情况下应由监理工程师签发；对现场发现的施工人员违反操作规程的行为，监理员可以签发。

JL10                              警 告 通 知

（监理[   ]警告   号）

合同名称：                                          合同编号：

致：（承包人现场机构） 鉴于你方在履行和同时，发生了下列所述的违约行为，依据合同约定，特发此警告通知。你方应立即采取措施，纠正违约行为后报我方确认。 违约行为情况描述： 合同的相关规定： 监理机构要求： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。

JL11                              整 改 通 知

（监理[    ]整改   号）

合同名称：                                           合同编号：

致：（承包人现场机构） 由于本通知所述原因，通知你方对 工程项目应按下述要求进行整改，并于年月日前提交整改措施报告，按要求进行整改。 整改原因： 整改要求： 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人： （签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人份、监理机构份、承包人份。

JL12                            变  更  指  示

（监理[   ]变指    号）

合同名称：                                           合同编号：

致：（承包人现场机构） 现决定对如下项目进行变更，贵方应根据本指示于年月日前提交相应的施工措施计划和变更报价。 变更项目名称 ： 变更内容简述： 变更工程量估计： 变更技术要求 ： 变更进度要求： 附件：1.变更项目清单（含估算工程量）及说明 2.设计文件、施工图纸（若有） 3.其他变更依据 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人： （签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

JL13                          变更项目价格审核表

（监理[   ]变价审   号）

合同名称：                                          合同编号：

| 致：（发包人） 根据有关规定和施工合同约定，承包人提出的变更项目价格申报表（承包[ ] 变价 号），经我方审核，变更价格如下，请贵方审核。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 承包人申报价格（单价或合价） | 监理审核价格（单价或合价） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 附注：1.变更项目价格申报表。 2.监理变更单价审核说明。 3.监理变更单价分析表。 4.变更项目价格变化汇总表。 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 发 包 人：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写，发包人签署后，发包人份、监理机构份、承包人份。

JL14                         变更项目价格/工期确认单

（监理[   ]变确   号）

合同名称：                                            合同编号：

| 根据有关规定和施工合同约定，发包人和承包人就变更项目价格协商如下，同时变更项目工期协商意见：□不延期/□延期天/□另行协商 。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双方协商一致的 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 确认价格（单价或合价） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| 双方未协商一致的 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 总监理工程师确定的暂定价格（单价或合价） | 备注 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
| 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  | 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |
| 合同双方就上述协商一致的变更项目价格、工期，按确认的意见执行；合同双方未协商一致的，按总监理工程师确定的暂定价格随工程进度付款暂定支付。后续事宜按合同约定执行。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写,各方签字后，发包人份、监理机构份、承包人份，办理结算时使用。

JL15                            暂 停 施 工 指 示

（监理[   ]停工   号）

合同名称：                                          合同编号：

致：（承包人现场机构） 由于下述原因，现通知你方于年月日时对 工程项目暂停施工。 暂停施工范围说明： 暂停施工原因： 引用合同条款或法规依据： 暂停施工期间要求： 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

JL16                             复  工  通  知

（监理[   ]复工   号）

合同名称：                                          合同编号：

致（承包人现场机构）： 鉴于暂停施工通知（监理[ ]停工 号）所述原因已经□全部/□部分消除，你方可于年月日时起对工程下列范围恢复施工。 复工范围： □监理[ ]停工 号指示的全部暂停施工项目。 □监理[ ]停工 号指示的下列暂停施工项目 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

承 包 人：（现场机构名称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写，承包人签收后，发包人份、设代机构份、监理机构份、承包人份。

JL17                              索 赔 审 核 表

（监理[   ]索培审   号）

合同名称：                                            合同编号：

致：（发包人） 根据有关规定和施工合同约定，承包人提出的索赔申请报告（承包[ ]赔报 号），索赔金额（大写）元（小写元 ），索赔工期天，经我方审核： □不同意此项索赔 □同意此项索赔，核准索赔金额为（大写） 元（小写 元）。工期顺延______天。 附件：索赔审核意见。 监理机构： （名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

发 包 人：（现场机构名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式份，由监理机构填写， 发包人签署后，发包人份、监理机构份、承包人份。

JL18                              索 赔 确 认 单

（监理[   ]索赔确   号）

合同名称：                                          合同编号：

| 根据有关规定和施工合同约定，经友好协商，发包人、承包人同意（承包[ ]赔报 号）的最终核定索赔金额为：（大写）元 (小写元 )顺延工期天。 |  |
| --- | --- |
| 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 | 承 包 人：（现场机构名称及盖章） 项目经理：（签名） 日 期： 年 月 日 |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写，各方签字后，发包人份、监理机构份、承包人份，办理结算时使用。

JL19                            工程进度付款证书

（监理[    ]进度付  号）

合同名称：                                           合同编号：

致：（发包人） 经审核承包人的工程进度付款申请单（承包[ ]进度付 号），本月应支付给承包人的工程价款金额共计为（大写）（小写 元）。 根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的天之内完成审批，将上述工程价款支付给承包人。 附件：1.工程进度付款审核汇总表。 2.其他。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

发包人审批意见 发 包 人；（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式份，由监理机构填写，发包人审批后，发包人份、监理机构份，承包人份。办理结算时使用。

JL19附表1                    工程进度付款审核汇总表

（监理[    ]付款审   号）

合同名称：                                              合同编号：

| 项目 |  | 截止上期末累计完成额（元） | 本期承包人申请金额（元） | 本期监理人 审核金额 （元） | 截止本期末 累计完成额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应支付金额 | 合同分类分项项目 |  |  |  |  |  |
|  | 合同措施项目 |  |  |  |  |  |
|  | 变更项目 |  |  |  |  |  |
|  | 计日工项目 |  |  |  |  |  |
|  | 索赔项目 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 工程预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 价格调整 |  |  |  |  |  |
|  | 延期付款利息 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 应支付金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 扣除金额 | 工程预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 材料预付款 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 |  |  |  |  |  |
|  | 违约赔偿 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 扣除金额合计 |  |  |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额 |  |  |  |  |  |  |
| 本期工程进度付款总金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写：元） |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式  份，由监理机构填写，发包人份、监理机构份、承包人份,作为月报及工程进度付款证书的附件。

JL20                           合同解除后付款证书

（监理[    ]解付   号）

合同名称：                                           合同编号：

致：（发包人） 根据施工合同约定，经审核，合同解除后承包人应获得工程付款总金额为 （大写） （小写 元），已得到各顶付款总金额为 （大写） （小写 元），现应□支付/□退还的工程款金额为（大写） （小写 元）。 附件：1.合同解除相关文件。 2.计算资料。 3.证明文件（包含承包人已得到各项付款的证明文件）。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

发 包 人；（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式份，由监理机构填写，发包人份、监理机构份，承包人份。

JL21                          完工付款/最终结清证书

（监理[    ]付结   号）

合同名称：                                           合同编号：

致：（发包人） 经审核承包人的□完工付款申请/□最终结清申请/□临时付款申请（承包[ ]付结 号），应支付给承包人的金额共计（大写） 元（小写 元）。 请贵方在收到□完工付款证书/□最终结清证书/□临时付款证书后按合同约定完成审批，并将上述工程价款支付给承包人。 附件：1.完工付款/最终结清申请单。 2.审核计算资料 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日

发包人审定意见： 发 包 人：（名称及盖章） 负 责 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本证书一式份，由监理机构填写，发包人份、监理机构份、承包人份。

JL22                          质量保证金退还证书

（监理[    ]保付   号）

合同名称：                                          合同编号：

| 致：（发包人） 经审核承包人的质量保证金退还申请表（承包[ ]保退 号），本次应退还给承包人的质量保证金金额为（大写）元 （小写元）。 请贵方在收到该质量保证金退还证书后按合同约定完成审批，并将上述质量保证金退还给承包人。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退还质量 保证金已 具备的条件 | □于年月日签发合同工程完工证书 □于年月日签发保修缺陷责任期终止证书 □ |  |
| 质量保证金退还金额 | 质量保证 金总金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
|  | 已退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
|  | 尚应扣留 的金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） 扣留的原因： □ 施工合同约定 □ 遗留问题 □ |
|  | 本次应 退还金额 | 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元（小写： 元） |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |
| 发包人审批意见： 发包人：（名称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |

说明：本证书一式份，由监理机构填写，监理机构、发包人签发后，发包人份，监理机构_ _份、承包人份。

JL23                           施工图纸核查意见单

(监理[    ]图核      号)

合同名称：                                             合同编号：

| 经对以下图纸（共张）核查意见如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工图纸名称 | 图号 | 核查人员 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 附件：施工图纸核查意见（应由核查监理人员签字）。 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由监理机构填写并存档。

2.各图号可以是单张号、连续号或区间号。

JL24                             施工图纸签发表

(监理[    ]图发      号)

合同名称：                                            合同编号：

| 致：（承包人现场机构） 本批签发下表所列施工图纸张，其他设计文件 份。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工图纸/其他设计文件名称 | 文图号 | 份数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 今已收到经监理机构签发的施工图纸张，其他设计文件份 承包人：（现场机构名称及盖章） 签收人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写，发包人份、设代机构份、监理机构_  份、承包人份。

- JL25

监理月报

（监理[    ]月报号）

年第期

年　　月　日至　　年　　月　　日

工  程 名 称：

发   包   人：

监 理 机 构：

总监理工程师：

日        期：年月日

目  录

1、本月工程施工概况

2、工程质量控制情况

3、工程进度控制情况

4、工程资金控制情况

5、施工安全监理情况

6、文明施工监理情况

7、合同管理的其他工作情况

8、监理机构运行情况

9、监理工作小结

10、存在问题及有关建议

11、下月工作安排

12、监理大事记

13．附表

（1）完成工程额月统计表

（2）工程质量月评定统计表

（3）工程质量平行检测试验月统计表

（3）变更月统计表

（5）监理发文月统计表

（6）监理收文月统计表

JL25附表1                                            完成工程额月统计表

（监理[    ]完成统     号）

合同名称：                                                                          合同编号：

| 标段 | 序号 | 项目编号 | 一级项目 | 合同金额（元） | 截至上月末 累计完成额 （元） | 截至上月末累计完成 额比例 | 本月完成额（元） | 截至本月 累计完成额（元） | 截至本月末累计完成 额比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） /监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表一式份，由监理机构填写。

2.本表中的项目编号是指合同工程量清单的项目编号。

JL25附表2                                              工程质量检验月报表

（监理[    ]评定统   号）

| 序号 | 标段名称 | 单位工程 |  |  |  | 分部工程 |  |  |  | 单元工程 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同工程单位工程个数 | 本月评定个数 | 截至本月末累计评定个数 | 截至本月末累计评定比例 | 合同工程分部工程个数 | 本月评定个数 | 截至本月末累计评定个数 | 截至本月末累计评定比例 | 合同工程分部工程个数 | 本月评定个数 | 截止本月末累计评定个数 | 截至本月末累计评定比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） /监理工程师： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写。

JL29附表3                   工程质量平行检测试验月统计表

（监理[    ]平行统   号）

合同名称：                                           合同编号：

| 标段 | 序号 | 单位工程名称及编号 | 工程部位 | 平行检测日期 | 平行检测内容 | 检测结果 | 检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） /监理工程师： 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写。

JL25附表4                          变更月统计表

（监理[    ]变更统   号）

合同名称：                                            合同编号：

| 标段 | 序号 | 变更项目 名称/编号 | 变更文件、图号 | 变更内容 | 价格 变化 | 工期 影响 | 实施 情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： /监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写。

JL25附表5                        监理发文月统计表

（监理[    ]发文统   号）

合同名称：                                           合同编号：

| 标段 | 序号 | 文号 | 文件名称 | 发送单位 | 抄送单位 | 签发日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： /监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写。

JL25附表6                         监理收文月统计表

（监理[    ]发文统   号）

合同名称：                                           合同编号：

| 标段 | 序号 | 文号 | 文件名称 | 发文单位 | 发文日期 | 收文日期 | 处理 责任人 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构：（名称及盖章） 总监理工程师： /监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写。

JL26                             旁站监理值班记录

（监理[    ]旁站   号）

合同名称：                                        合同编号：

| 工程部位 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 |  |  |  | 天气 |  |  |  | 温度 |  |  |
| 人员情况 | 施工技术员： 施工班组长： 质检员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场人员数量及分类人员数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理人员 |  |  |  | 人 |  | 技术人员 |  | 人 |  |
|  | 特种作业人员 |  |  |  | 人 |  | 普通作业人员 |  | 人 |  |
|  | 其他辅助人员 |  |  |  | 人 |  | 合计 |  | 人 |  |
| 主要施工设备 及运转情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料 使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理现场检查、检测情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人提出的 问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理人答复或 指示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当班监理员：（签名） 施工技术员：（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表单独汇编成册。

JL27                                监理巡视记录

（监理[    ]巡视   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 巡视范围 |  |
| --- | --- |
| 巡视情况 |  |
| 发现问题及 处理意见 |  |
| 巡视人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |

说明：1.本表可用于监理人员质量、安全、进度等的巡视记录。

2.本表按月装订成册。

JL28                             工程质量平行检测记录

（监理[    ]平行   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 单位工程名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 对应单元工程编号 | 取样部位 |  |  | 代表数量 | 组数 | 取样人 | 送样人 | 送样 时间 | 检测机构 | 检测结果 | 检测报告编号 |
|  |  |  | 桩号 |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：委托单、平行检测送样台帐、平行检测报告台帐要相互对应。

JL29                            工程质量跟踪检测记录

（监理[    ]跟踪   号）

合同名称：                                               合同编号：

| 单位工程名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 对应单元工程编号 | 取样部位 |  |  | 代表数量 | 组数 | 取样人 | 送样人 | 送样 时间 | 检测 机构 | 检测结果 | 检测报告编号 | 跟踪监理人员 |  |
|  |  |  | 桩号 |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表按月装订成册

JL30                              见证取样跟踪记录

（监理[    ]跟踪   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 单位工程名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 对应单元工程编号 | 取样部位 |  |  | 代表数量 | 组数 | 取样人 | 送样人 | 送样 时间 | 检测 机构 | 检测结果 | 检测报告编号 | 跟踪（见证）监理人员 |
|  |  |  | 桩号 |  | 高程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表按月装订成册。

JL31                              安全检查记录

（监理 [    ]安检   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 日期 |  | 检查人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 天气 |  | 温度 |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |
| 人员、设备、施工作业及环境和条件等 |  |  |  |  |  |
| 危险品及危险源安全情况 |  |  |  |  |  |
| 发现的安全隐患及消除隐患的监理指示 |  |  |  |  |  |
| 承包人的安全措施及隐患消除情况（安全隐患未消除的，检查人必须上报） |  |  |  |  |  |
| 检查人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：1.本表可用于监理人员安全检查的记录。

2.本表单独汇编成册。

JL32                          工程设备进场开箱验收单

（监理[    ]设备   号）

合同名称：                                          合同编号：

| 设备于年月日到达施工现场，设备数量及开箱验收情况如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位/数量 |  | 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开箱日期 |
|  |  |  |  |  | 外包装情况（是否完好） | 开箱后设备外观质量（有无磨损、撞击） |  | 备品备件检查情况 | 设备合格证 | 产品检验证 |  | 产品说明书 | 备注 |  |
| 备注：经发包人、监理机构、承包人和供货单位四方现场开箱，进行设备的数量及外观检查，符合设备移交条件，自开箱验收之日起移交承包人保管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人：（现场机构名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 供货单位：（名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  | 管理机构：（名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 发包人：（名称及盖章） 代表： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：本表一式份，由监理机构填写，发包人份、监理机构_  份、承包人份、供货单位份。

JL33                                  监 理 日 记

（监理[    ]日记   号）

合同名称：                                                      合同编号：

| 天气： |  | 气温 |  | 风力 |  | 风向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位、施工内容（包括隐蔽部位施工时的地质编录情况）、施工形象及资源投入情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人质量检验和 安全作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构的检查 巡视、检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业存在的问题，现场监理人员提出的处理意见以及承包人对处理意见的 落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汇报事项和监理 机构指示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理人员：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表由监理机构填写，按月装订成册。

- JL34

监  理  日  志

年月日至年月日

合同名称：

合同编号：

发 包 人：

承包人：

监理机构：

监理工程师：

监  理  日  志

（监理[    ]日志   号）

填写人：                                             日  期：       年   月   日

| 天气 |  | 气温 |  | 风力 |  | 风向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位、施工内容、施工形象及资源投入（人员、原材料、中间产品、工程设备和施工设备动态） |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人质量检验和 安全作业情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构的检查、巡视、检验情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业存在的问题、现场监理提出的处理意见以及承包人对处理意见的落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理机构签发 的意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本表由监理机构指定专人填写，按月装订成册。

2.本表栏内的内容可另附页，并标注日期，与日志一并存档。

JL35                             监理机构内部会签单

（监理[    ]内签   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 事由 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会签内容 |  |  |  |
| 依据、参考文件 |  |  |  |
| 会签部门 | 部门意见 | 负责人签名 | 日期 |
| 会签意见： 总监理工程师：（签名） 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：在监理机构作出决定之前需内部会签时，可用此表。

JL36                                监理发文登记表

（监理[   ]监发   号）

合同名称：                                            合同编号：

| 序号 | 文号 | 文件名称 | 发送单位 | 抄送单位 | 发文时间 | 收文时间 | 签收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表应妥善保存。

JL37                              监理收文登记表

（监理[    ]监收   号）

合同名称：                                           合同编号：

| 序号 | 文号 | 文件名称 | 发件 单位 | 发文 时间 | 收文 时间 | 签收人 | 处理记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 文号 | 回文 时间 | 处理 内容 | 文件处理责任人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表应妥善保存。

JL38                              会  议  纪  要

（监理[    ]纪要   号）

合同名称：                                             合同编号：

| 会议名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主要议题 |  |  |  |
| 会议时间 |  | 会议地点 |  |
| 会议组织单位 |  | 会议主持人 |  |
| 会议主要内容 及结论 | （可附页） 监理机构：（名称及盖章） 会议主持人：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 附件：会议签到表 |  |  |  |

说明：1.本表由监理机构填写，会议主持人签字后送达参会各方。

2.参会各方收到本会议纪要后，持不同意见者应于3日内书面回复监理机构；超

3日未书面回复的，视为同意本会议纪要。

JL39                              监理机构联系单

（监理[    ]联系   号）

合同名称：                                            合同编号：

致： 事由 附件： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

被联系单位签收人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表用于监理机构与监理工作有关单位的联系，监理机构、被联系单位各1份。

JL40                             监理机构备忘录

（监理[    ]备忘   号）

合同名称：                                           合同编号：

致： 事由 附件： 监 理 机 构：（名称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表用于监理机构认为由于施工合同当事人原因导致监理职责履行受阻，或参建各方经协商未达成一致意见时应作出的书面记录。